Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Avance a la fecha (23 de octubre de 2026): (1) A partir de la presentación de kickoff sobre la Cámara Chilena de Inteligencia Artificial (CCHIA) se documentó el levantamiento inicial de requisitos (Documentacion_Proyecto_APT_Kickoff.md), se investigó a la organización (Investigacion_Cliente_CCHIA.md) y se preparó un guion de entrevista (Guion_Entrevista_Cliente_CCHIA.docx). No hemos tenido ninguna reunión con el cliente porque nunca se conectó a las instancias agendadas, por lo que los requisitos no han sido validados con él. (2) Se organizó el repositorio Git con las ramas main, develop y QA y pull requests. (3) Se desarrolló el frontend en Next.js (repositorio NodoIA-Fe): sitio público de CCHIA (inicio, listado y detalle de artículos, con SEO), login y un panel interno con vistas de contenido y de cola de revisión (las acciones de aprobar y devolver a borrador aún no están conectadas) y administración de usuarios y roles (CRUD de usuarios operativo). Además se desplegó un entorno QA en Railway. (4) Se modeló la base de datos PostgreSQL con drizzle (tablas roles, usuarios y artículos, con los estados borrador, asistido por IA, en revisión, aprobado y publicado) y se conectó a la aplicación. Objetivos específicos de la definición del proyecto: cumplido parcialmente el 2 (diseño de la arquitectura de la plataforma y de la interfaz de gestión de contenidos) y el 3 solo en la definición de la interfaz del flujo de revisión humana, sin acciones conectadas. El 1 (levantamiento de requisitos con el cliente) quedó incompleto por falta de contacto, y el módulo de redacción asistida por IA (parte del 3) y el 4 (pruebas y validación con el cliente) no se han iniciado: src/lib/ai/client.ts es solo una interfaz sin proveedor de IA configurado. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Objetivo general: desarrollar una plataforma web que permita a la cámara gremial publicar contenido de forma pública, con redacción asistida por IA y revisión humana previa a la publicación final. Objetivos específicos: (1) realizar el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales con el cliente; (2) diseñar la arquitectura de la plataforma digital y la interfaz de usuario para la gestión de contenidos; (3) implementar el módulo de redacción asistida por inteligencia artificial y el flujo de aprobación y revisión humana; (4) realizar pruebas de integración y validación del sistema con el cliente. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque ágil, iterativo e incremental definido en la Fase 1 (Beck et al., 2001), aplicado con Scrum (sprints de 2 semanas, Scrum Master y Product Owner) y un tablero Kanban en Jira, según la presentación del proyecto. Ajuste: como el cliente nunca se conectó para validar requisitos, se avanza con supuestos documentados y se prioriza un MVP del flujo principal (flujo editorial: redacción, revisión, aprobación y publicación), dejando la integración de IA fuera del alcance actual, en lugar de esperar definiciones del cliente. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias presentadas (carpeta fase_2/Evidencias Proyecto): (a) Documentación: documento de levantamiento de requisitos (kickoff), investigación del cliente y guion de entrevista. (b) Aplicación: capturas del sitio público y del panel interno en ejecución (inicio, artículos, detalle, login, contenido, revisión y administración) desde la rama main de NodoIA-Fe. (c) Base de datos: esquema PostgreSQL con migraciones drizzle (README de BaseDeDatos). (d) Presentación del proyecto. (e) Historial de commits, ramas y pull requests del repositorio. (f) Entorno QA desplegado en Railway (nodoia-cchia.up.railway.app). Calidad: el código se versiona en Git con ramas develop, QA y main y pull requests; la IA se plantea solo como apoyo bajo revisión humana obligatoria. Aún no existen pruebas automatizadas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de Requerimientos | Reunión de Kickoff y levantamiento | Apuntes, formato README, herramientas de videollamada | 2 semanas (S1-S2) | Joaquín Torres / Carolina Cancino / Maicol Ávila | Dificultad: lograr reunirse con el cliente de forma activa. El cliente nunca se conectó. | Con retraso: kickoff documentado, sin reunión con el cliente | Ajustada: requisitos levantados desde el kickoff y la investigación pública, con supuestos sin validar |
| Diseño de Software | Diseño de arquitectura y prototipo | Herramientas de prototipado, computador | 3 semanas (S3-S5) | Joaquín Torres / Carolina Cancino / Maicol Ávila | Dificultad: aceptación del cliente al primer intento; no se pudo validar con él. | Completado, sin validación del cliente | Ajustada: la interfaz se construyó directamente en Next.js |
| Desarrollo Tecnológico | Implementación del sistema y módulo de IA | Computador, IDE, frameworks web, API de IA | 8 semanas (S6-S13) | Joaquín Torres / Carolina Cancino / Maicol Ávila | Dificultad: problemas de desarrollo típicos y poco tiempo del equipo. | En curso: sitio público, login, usuarios, base de datos y entorno QA operativos; revisión parcial; integración de IA fuera del alcance actual | Ajustada: se prioriza un MVP y se redistribuyen tareas |
| Pruebas y Validación | Pruebas y despliegue final | Servidor de pruebas, casos de prueba | 3 semanas (S14-S16) | Joaquín Torres / Carolina Cancino / Maicol Ávila | Dificultad: no lograr pasar las pruebas de calidad y tener que mejorar el producto. | En curso: entorno QA desplegado en Railway; pruebas y validación con el cliente no iniciadas | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: la experiencia previa del equipo en Git, contenedores y automatización permitió ordenar el repositorio desde el inicio, y el documento de kickoff dejó definidos el problema, los objetivos y el flujo de la solución. Dificultades: no hemos tenido ninguna reunión con el cliente porque nunca se conectó a las instancias agendadas, por lo que faltan definiciones clave (contacto oficial, roles y dónde se publicará el contenido). Además, el tiempo del equipo es limitado por el trabajo y otras asignaturas. Acciones: las preguntas abiertas están registradas en la documentación para validarlas si el cliente se conecta; mientras tanto se avanza con supuestos documentados y se prioriza un MVP.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustó la metodología y el alcance para priorizar un MVP del flujo editorial (redacción, revisión, aprobación y publicación), dejando la IA fuera del alcance actual, porque no se pudieron validar requisitos con el cliente. Se redistribuirán las tareas entre los integrantes para equilibrar la carga, y se asignarán las actividades pendientes: crear y editar artículos desde el panel, conectar las acciones de revisión, pruebas y validación. El prototipo se construyó directamente como aplicación en Next.js en vez de un prototipo separado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Módulo de IA (no iniciado, fuera del alcance actual según la presentación): en el código no hay proveedor de IA configurado. Creación y edición de artículos, acciones de aprobación y despliegue a producción (pendientes), y pruebas y validación con el cliente (no iniciadas): se abordarán una vez redistribuidas las tareas. Reunión con el cliente (con retraso): se reintentará el contacto; si no se conecta, se continuará con los supuestos documentados y el alcance acotado al MVP. Referencias: Beck, K., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. https://agilemanifesto.org

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.